## Hoja1
Tema de TT: | Indoors tracking para la gestión de eventos
Estudiante: | Elvis Joel Ayala Agila
Dedicación diaria en horas: | 8 horas
Planificación desde: | 2020-08-03 | hasta | 2020-09-07
Fase | Actividad | Tiempo requerido en horas | Fecha inicio | Fecha fin | Estado
Desarrollo | Desarrollar el apartado de participantes en el modulo de admin | 40 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | en proceso
Desarrollo | Desarrollo de reportes sobre eventos en el modulo de admin | 24 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | vacio
Desarrollo | Modificación de interfaz, preparandolo para usuario final, y correción de errores | 24 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | vacio
Desarrollo | Documentación de etapa de desarrollo | 32 | 2020-08-25 | 2020-08-28 | vacio
Pruebas | Realización de pruebas Unitarias | 16 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | vacio
Conclusiones | Documentación de apartados de resultados, conclusiones y recomendaciones | 16 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | vacio
Validación | Validación con el director | 16 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | vacio
Correcciones | Realizar correciones de las observaciones brindadas por el director | 16 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | vacio

## catálogo
Estado
estado | descripción
en revision
completado
eliminada
vacío | cuando no se inicia aún